## Sheet1
版本号：Version 3 warp up
归属模块 | 具体事项 | 场景 | 备注
集成测试，bug追溯和解决
UI界面优化
数据 | 非结构化和半结构化的主数据被foundation的app使用，创建app时配置
可视化（3） | 亮灯图，用热力图展示的逻辑(x:流程，事件，y:BU，部门) ，亮灯的逻辑是有没有record
版本号：Version 4 start
归属模块 | 具体事项 | 场景 | 备注
Ask ai里的Atlas重构+优化（1） |  | uc1:语义关联检索，比如询问政策细节内容，关联政策名称，针对上传文件的具体信息提问。 uc2: 统计和元数据查询类，需要Agent对数据进行聚合操作，比如统计政策数量，部门人数 uc3: 支持数据源：爬虫、上传的文件、政策、主数据、系统log，问卷结果，workflow log
workflow的结果归集展示（2） |  |  | app的上传文件应该是在过程中添加的，不是一开始全部预定的 循环结构 并联结构

## 315scope
版本号：Version 3.2 - 20260315
新功能开发
归属模块 | 具体事项 | 场景 | 预期周期 | 完成情况 | 优先级 | 是否在合同中 | 备注
atlas数据源增加 | 信息采集器disk scan上传的文件 入口1 |  | 3.15 | done | 25
| app，workflow执行结果 |  | 3.15 | done | 25
| 人员组织主数据，其他主数据已支持 |  | 3.15 | done | 25
| 政策审批记录 |  | 3.15 | done | 25
| 问卷作答结果 |  | 3.15 | done | 25
需求变更
归属模块 | 待完成项 | comment |  |  | score
Ask ai | ask ai里每个agent需要可配置主数据的访问权限 |  | 3.15 |  | 25
Ask ai | ask ai里每个agent需要配置人员权限 |  | 3.15
Ask ai | ask ai 速度优化 |  | 3.15 |  | 25
Ask ai | 会话历史 |  | 3.15 |  | 25
Ask ai | 多轮对话 |  | 3.15 |  | 25
Ask ai | Ask ai的思考过程变成5行滚动 |  | 3.15 |  | 25
Ask ai | Ask me all文本替换 |  | 3.15 |  | 25
Ask ai | 另外聊天对话框里 由于输出文本很长 文字一直在底部刷新 导致用户必须等待答案输出结束后才能看 可否改成不要一直把视角刷到底部 而是允许用户通过滚动条定位在用户看的位置 |  | 3.15 |  | 25
Foundation | 运行app后的report导出功能、特别是对于excel/问卷汇总结果的导出 |  | 3.15 |  | 25
Foundation | app上传的文件，workflow的log，用户聊天记录，都需要通过打标程序进入foundation，数据权限控制 | 上一页已有 | 3.15 |  | 25
Foundation | 左侧导航栏具体给用户开放哪些tab的开关-和权限联动 |  | 3.15 |  | 25
Foundation | app支持历史记录UI展示 |  | 3.15 | ongoing | 25
Foundation | 根据流程树生成其他流程光盘 |  | 3.15 | done | 25
信息收集器优化 | 删除已经上传数据的功能-1）event log ; 2）文件本身 分别管理 | 正式launch前需要删除假数据文件和对应log | 3.15 | done | 25
通用 | 通知中心整合所有审核功能，以及最好同时有邮件通知 |  | 3.15 |  | 25
policy | policy library彻底删除功能？ |  | 3.15 |  | 25

## Sheet3
版本号：Version 3.2 - 20260315
新功能开发
归属模块 | 具体事项 | 场景 | 责任人 | 预期周期 | OT | 完成情况 | 优先级 | 是否在合同中 | 备注
atlas数据源增加 | 信息采集器disk scan上传的文件 入口1 |  | qingsong | 3.15 |  | done | 25
| app、workflow上传的文件 入口2 |  | qingsong |  |  |  | 25
| atlas上传的文件 入口3 |  | qingsong |  |  |  | 25
| app，workflow执行结果 |  | hgh | 3.15 |  | done | 25
| 人员组织主数据，其他主数据已支持 |  | hgh | 3.15 |  | done | 25
| 政策审批记录 |  | qingsong | 3.15 |  | done | 25
| 问卷作答结果 |  | hgh | 3.15 |  | done | 25
workflow的结果归集展示 | 完善历史记录按钮的出现逻辑 |  |  | NEXT PHASE |  |  | 15
| 1）workflow在agent hub的初始入口/ask ai的询问入口 (确保用户使用app本身和workflow中app的数据隔离，例如用version/id区分等方式？)，后续过程中的用户都通过to do link点入。 2）workflow入口界面的 a)workflow progress tracker（例如像erp一样，如果是po workflow那就自动生成一个PO单号等id?）和b) 历史记录页面。**同时确保后续用户从to do link中点入时，同一个app需要做到多个记录link之间数据的识别和隔离 3）**并联、workflow套workflow功能 | 可参考dify，先尝试可能的样式，随时讨论 |  | NEXT PHASE |  |  | 15
| 在历史记录里添加归集展示的入口 |  |  | NEXT PHASE |  |  | 15
| 归集展示信息：一共run了多少次，成功失败比例(图), 失败的节点统计(图) *如会上讨论，除log类的信息外，更多是从用户实际分析角度出发，workflow本身结果提取可供用户分析的数据，*类似像wizmap event export： 提取时间、金额、event、人员（human in the loop log结果），app report（特别是对应的结果/风险提示等）等数据 |  | 需要ken提供 | NEXT PHASE |  |  | 15
agent/workflow | agnet/workflow主页展示verion/history (类似dify) |  |  | NEXT PHASE |  |  | 15
可视化 | 亮灯图，用热力图展示的逻辑(x:流程，事件，y:BU，部门) ，亮灯的逻辑是有没有record |  |  | NEXT PHASE |  |  | 15
前序提到的所有权限类的联通
问题修复 | [6 empty] | score
bug | 无用字段隐藏(比如questionaire光盘的area) | [5 empty] | 25
bug | 问卷file upload里download file重复了 | [5 empty] | 25
bug | 卡顿：调用dag没有结束，一直在轮询 |  | hgh | 1h | OT | done | 25
bug | app下的app tab运行需要根据权限显示以及运行 | [5 empty] | 25
workflow | workflow连线困难/拖拽入app时有时会随机替换掉一个已有的app | workflow |  |  |  |  | 25
bug | Ask ai会话历史有时候不保存 | atlas | hgh |  |  |  | 25
bug | 表格太长导致部分信息不显示 | atlas | hgh | 0.5h | OT | done | 25
bug | 证据加载失败 | atlas | hgh | 1h | OT | done | 25
bug | eim环境不能设置审批流程 |  | qingsong | 1h | OT | done | 25
bug | policy的邮件通知开头都是revision | [5 empty] | 25
workflow | save template之后 原本可run的workflow变成不可run | workflow |  |  |  |  | 25
workflow | request for apporval 选择批准人时支持搜索，所有human in the loop中都能够同时选择人（邮箱）/岗位、类似agent中的配置，且岗位和主数据匹配更新 | workflow |  |  |  |  | 25
workflow | 用户先审批第一个 HITL、再审批第二个 HITL 后，页面上第一个仍显示 PENDING、第二个显示 COMPLETED的前端状态不正确 | workflow |  |  |  |  | 25
message center | inform 消息冗余 | [5 empty] | 25
message center | assign app也放在todo里/workflow事项在to do和unread的归类统一；link不要展示代码 | [5 empty] | 25
问卷使用 | 后面60题，点击选项逻辑错误 |  | hgh | 1h | OT | done | 25
问卷生成 | 小标题名字未显示 |  | hgh | 0.5h | OT | done | 25
bug | 上传文件失败 |  | hgh |  |  | done | 25
app使用 | 拖拽之后文件直接打开的问题 |  | qingsong | 0.5h | OT | done | 25
workflow | 保存读取后出现孤立的边 | workflow |  |  |  |  | 25
workflow | 若HITL处在一个未实际运行的分支中，该HITL前端页面会显示pending(此时该节点的状态显示异常)bug | workflow |  |  |  |  | 25
workflow | 问题分类器对用户approve的操作判断不准确 | workflow |  |  |  |  | 25
workflow | HITL的选择框需要支持搜索，直接搜人 | workflow |  |  |  |  | 25
workflow | app名称的更新联动，比如workflow/canvas已经pin住的app，更新了app名称了可能需要重新pin | [5 empty] | 25
app | 光盘prompt，重新修改时需要显示最新版本，让用户在最新版本中进行改动，目前(例如问卷的prompt)则是自动跳出原始默认的问卷prompt |  | qingsong | 1h | OT | done | 25
app | 权限及审批 -对于published后的修改，目前似乎不会触发再审批？ | pending之后实际给用户使用时 | qingsong | 1h | OT | ongoing | 16 |  | 改动较大，需要更多时间
归属模块 | 待完成项 | comment |  |  |  |  | score
Foundation | 每个app需要可配置主数据的访问权限, 跟67合并 |  | qingsong | next phase |  |  | 25
Ask ai | ask ai里每个agent需要配置人员权限 |  | qingsong | 3.15 |  | done
Ask ai | ask ai 速度优化 |  | qingsong | 3.15 |  | done | 25
Ask ai | 会话历史 |  | qingsong | 3.15 |  | done | 25
Ask ai | 百分比进度条 |  | hgh | closed |  |  | 25
Ask ai | 多轮对话 |  | hgh | 3.15 |  | done | 25
Ask ai | Ask ai的思考过程变成5行滚动 |  | hgh | 3.15 |  | done | 25
Ask ai | 思考暂停按钮 |  | hgh | next phase |  |  | 25
Ask ai | Ask me all文本替换 |  | hgh | 3.15 |  | done | 25
Ask ai | 另外聊天对话框里 由于输出文本很长 文字一直在底部刷新 导致用户必须等待答案输出结束后才能看 可否改成不要一直把视角刷到底部 而是允许用户通过滚动条定位在用户看的位置 |  | hgh | 3.15 |  | done | 25
Ask ai | 高等级的agent需要有低等级agent的能力 | 采用问题分类器解决 |  | next phase |  |  | 25
Ask ai | 事件维度的权限控制, 依赖于权限重构 |  |  | next phase |  |  | 25
Foundation | 运行app后的report导出功能、特别是对于excel/问卷汇总结果的导出 |  | zhiguo | 3.15 |  | done | 25
app 增加可输入的资源选项 - 包含文件，app运行结果，支持timerange选取
Foundation | app上传的文件，workflow的log，用户聊天记录，都需要通过打标程序进入foundation，数据权限控制 | 上一页已有 | hgh | 3.15 |  | done | 25
Foundation | 左侧导航栏具体给用户开放哪些tab的开关-和权限联动 |  | qingsong | 3.15 |  | done | 25
Foundation | app支持历史记录UI展示 |  | zhiguo | 3.15 |  | done | 25
Foundation | policy/masterdata在 app/criteria中可以让用户引用选择，协助分析 |  |  | next phase |  |  | 25
Foundation | 根据流程树生成其他流程光盘(前缀搜索框 + 描述) |  | zhiguo | 3.15 |  | done | 25
信息收集器优化 | 删除已经上传数据的功能-1）event log ; 2）文件本身 分别管理 | 正式launch前需要删除假数据文件和对应log | zhiguo | 3.15 |  | done | 25
通用 | 通知中心整合所有审核功能，以及最好同时有邮件通知(链接跳转) |  | zhiguo | 3.15 | OT | done | 25
通用 | Event description应该是把其他要素全整合到一起的 |  |  | next phase |  |  | 25
通用 | event维度的抽取层次太高了，需要在具体一些 |  |  | next phase |  |  | 25
workflow | workflow结果的归集展示 |  |  | next phase |  |  | 25
wizmap | excel export格式 |  |  | next phase |  |  | 25
policy | policy library彻底删除功能，被revision功能覆盖 |  | zhiguo | closed |  |  | 25
通用 | launch前整体页面美化&名字更新：UI界面优化，agent动线、信息量需要密集一些 | 讨论 |  | next phase |  |  | 25

## Sheet2
版本号：Version 4
归属模块 | 具体事项 | 场景 | 优先级 | 备注
集成测试，bug追溯和解决 |  |  | 1
UI界面优化 |  |  | 2
新手指引 |  |  | 5
Ask ai里的Atlas重构+优化 |  | "uc1:问政策文件中某一点小点 uc2: 问关联的政策名称（什么事儿涉及哪些政策） uc3：问政策数量，政策审批历史 uc4：问哪个部门多少人 uc5：当前有几个app或者app使用了几次 uc6：当前依赖于我的审批有多少 uc7：我们部门和我相关的有多少工作流 uc8：用来审核供应商的有哪些app uc9：我上次运行xx app的结果是什么 uc10：问和xx相关的供应商资料 uc11：这个供应商之前合作过哪些项目 uc12：上传的文件，可以问到具体信息" | 2
演算 |  | uc1：用户输入一个vision的描述，生成多个候选的vision供用户选择，多个之间存在细微差别，但是核心都是用户的描述。 uc2：根据vision，生成milestone(关联到指标系统的指标集，以及权重)，不同vision生成的milestone需要做聚合，构建节点间的路径 | 3