## 未完成的内容 (2)
归属模块 | 待完成项
Ask ai | 高等级的agent需要有低等级agent的能力
Ask ai的思考过程变成3行滚动
思考暂停按钮
Ask me all文本替换
另外聊天对话框里 由于输出文本很长 文字一直在底部刷新 导致用户必须等待答案输出结束后才能看 可否改成不要一直把视角刷到底部 而是允许用户通过滚动条定位在用户看的位置
ask ai里每个agent需要可配置主数据的访问权限
事件维度的权限控制
多轮对话
百分比进度条
Ask ai的prompt加个可复位的功能
战略把关者的实现太严格，应该是牵引的作用
维度分析时，维度的度需要采集汇总，哪些度需要采集
会话历史
决策透明和可视化，和图互动，逻辑推理链条
决策助手 多channel，直接替代消息中心，参考chatgpt的project
智能演算 | 用户输入一个vision的描述，生成多个候选的vision供用户选择，多个之间存在细微差别，但是核心都是用户的描述。
根据vision，生成milestone(关联到指标系统的指标集，以及权重)，不同vision生成的milestone需要做聚合，构建节点间的路径
Foundation | app运行支持用户切换tab，并行独立运行
UI界面优化，信息量需要密集一些
app下disk可以通过拖拽改变顺序
app上传的文件，workflow的log，用户聊天记录，都需要通过打标程序进入foundation，数据权限控制
app支持历史记录UI展示
创建光盘使用的prompt需要保存
创建disk，简化操作
根据流程树生成政策
使用后台任务，而不是前台执行，参考uber，显示车的位置和人的位置（进度条）
添加llm自我检查的能力
app使用界面当前所处位置显示
对于Published App的禁用界面
superuser在custom界面需要看到所有app
不同类型survey计算的逻辑功能
运行app后的report导出功能
在问卷生成的文本框里可以设置提示文本
光盘的自我迭代，自我更新能力（演进方案）
自动化 | 根据用户意图生成workflow的set，给个链接，采购的预生成
协助填写文本框内的内容
workflow | workflow的长期稳定运行(比如workflow执行过程中关闭浏览器、断网、数据库连接中断、服务器重启导致需要中途恢复，以前跑过的节点不需要再重跑)
workflow结果的归集展示
workflow的审计，观测业务数据流转，token消耗等
画布 | share画布的两种方式/以及对应的share management适配
信息收集器优化 | 需要对从什么电脑，mac地址，设备号的信息进行记录，并且可以通过某个属性归纳类别，后续需要提供给workflow或者app中使用
上传的文件进行批次打包，给app使用
删除已经上传数据的功能
ticnote, dingtalk，外部会议软件集成
3.从云盘（onedrive）采集数据
提供从网页端读取摄像头，麦克风输入并且保存的功能
通用 | 主数据更新时，通过llm的泛化能力，取消对excel格式的约束，可以采用映射的方式
新手指引(主数据的导入，维度的导入)，呈现分层次的采集结果，用户反馈，页面，通用维度的导入，流程树的导入
通知中心整合所有审核功能
通用维度设置primary代替原本name的功能，但是primary需要每次读取上传的excel之后让用户选择
流程维度直接disable删除
记录important value时，不要用id去记录
Event description应该是把其他要素全整合到一起的
event维度的抽取层次太高了，需要在具体一些
wizmap | wizmap把左边的text去掉，如果有大段文字的话，加一些段落符或者空行

## 未完成的内容
归属模块 | 待完成项
政策树 | 政策树，政策召回 不再使用rag的形式，使用标签的形式，增加政策的维度，每个5级流程对应一个政策or sop，展示哪些流程被现有政策覆盖，生成dashboard，点亮的深度，政策是否充分，需要政策树的知识，进行垂直领域的分析，依据llm能力，比如招投标，流程上存在，但是内容很少，政策中一个子section写了三行，llm去评估是否足够支持这个行为，影响亮灯逻辑。政策关联的流程等标签，拉出来看执行的效果
决策助手 | 权限控制，根据个人权限，只能看到有权限的数据并做决策
决策助手的所有prompt在UI展示并且可修改
决策步骤可视化
过程结论展示，可以根据引用agent的层级，归纳每个层级引用了哪些agent，让决策透明化
维度分析时，维度的度需要采集汇总，哪些度需要采集
会话历史
决策透明和可视化，和图互动，逻辑推理链条
决策助手 多channel，直接替代消息中心，参考chatgpt的project
数据查询 | 支持app历史记录查询
维度透视表 | 支持app筛选，需要具体讨论
智能演算 | 推演机制完善
亮灯图合并，换轴，轴可以是BU，部门，流程
演算agent step0，生成不同的vision step1.确定现在的状态 step2.生成粗粒度的vision road map step3.生成细粒度的推演路径"
2维展示record的语义热点图
Foundation | app运行支持用户切换tab，并行独立运行
UI界面优化，信息量需要密集一些
app支持历史记录UI展示
使用后台任务，而不是前台执行，参考uber，显示车的位置和人的位置（进度条）
添加llm自我检查的能力
光盘的自我迭代，自我更新能力（演进方案）
维度增加流程间关系，参考Activities图
维度增加提供入口，根据用户上传文件，抽取维度信息并且集成到foundation中，包括信息采集器打标，agent处理时的打标
网页控制agent | 根据用户意图生成workflow的set，给个链接，采购的预生成
协助填写文本框内的内容
workflow | workflow的发布，share的方式以及share management
workflow的长期稳定运行(比如workflow执行过程中关闭浏览器、断网、数据库连接中断、服务器重启导致需要中途恢复，以前跑过的节点不需要再重跑)
需要支持用户修改模板，改完后workflow需要发布审批; workflow 给用户用： 场景1：只需要配置App node，其他节点的参数不能改动，如有改动， ，则需要重新发布审批； workflow template运行记录需要以时间线的形式，展示所有节点的业务流转状况； condition node用大模型做分类，参考dify分类器；
workflow的审计，观测业务数据流转，token消耗等
画布 | share画布的两种方式/以及对应的share management适配
信息收集器优化 | 需要对从什么电脑，mac地址，设备号的信息进行记录，并且可以通过某个属性归纳类别，后续需要提供给workflow或者app中使用
新手指引(主数据的导入，维度的导入)，呈现分层次的采集结果，用户反馈，页面，通用维度的导入，流程树的导入
ticnote, dingtalk，外部会议软件集成
3.从云盘（onedrive, sharepoint）采集数据
提供从网页端读取摄像头，麦克风输入并且保存的功能
公司profile配置 | 前端UI
1.22 | app下disk可以通过拖拽改变顺序
app上传的文件，workflow的log，用户聊天记录，都需要通过打标程序进入foundation，数据scope
主数据更新时，通过llm的泛化能力，取消对excel格式的约束，可以采用映射的方式
决策助手打开闲聊
在问卷生成的文本框里可以设置提示文本
文件批次打包，给app使用
app使用界面当前所处位置显示
通知中心整合所有审核功能

## 计划 (2)
模块 | 项目 | 优先级 | 预计完成时间 | 负责人 | 状态 | 备注
workflow | workflow发布、审批 |  | 2025.1.22 | zhiguo | done | todo:从市场加入的workflow，修改后变为draft状态
| workflow assign调整，涉及到human in the loop节点重构，以支持人工查看上传的文件内容； 涉及到assign时，被assign人的消息中心应该看到哪些内容？(required actions的所有内容吗？) |  | 2025.1.25 | huangpan
| 新增问题分类节点(Question classifier Node)，类似于dify的问题分类节点 |  | 2025.1.22 | huangpan | done | 判断-名字
| workflow个人记录保存查看（点击已存在的workflow卡片可以再次进行加载编辑） |  | 2025.1.22 | qingsong | done
| human in the loop node task type 新增 assign questionnaire survey任务类型 需要增加下拉appID选项，目的是把问卷调查app分发出去， 需要增加支持多人，目的是提供需要填写问卷调查的人员， view output 提供查看每个人的进度(done、ToDo)以及每个人填写结果的展示功能， 点击展示按钮，将弹出每个人的问卷调查展示UI悬浮框 搭建测试场景 |  | 2025.1.25 | guanghao | done
| 在app node的view output里加dashboard disk的结果，使用画布的读取逻辑 |  | 2025.1.25 | qingsong | done
| 节点数据流重构，每个node的数据需要分开，提供统一保存数据和提取数据接口 |  | 2025.1.25 | huangpan | ongoing
| human in the loop, node configure卡顿问题解决 |  | 2025.1.25 | huangpan
| workflow执行过程中的进度展示，执行结果可读性优化，数据提供下载 |  | 2025.1.25 | zhiguo | ongoing
| node删除有时候删不掉 |  |  | zhiguo
| 集成 |  | 2025.1.26 |  | ongoing
workflow实例化
并联的逻辑，多个节点的输出汇聚到一个节点
workflow实例后台运行和管理
原有流程打通 | 原始数据导出，filter。新增一个页面负责原始数据的导出，原始数据指的是被标签化后的数据，可以通过标签进行筛选，标签目前包含流程，人员，app，事件，时间，支持通用维度。原始数据本身包含字段：event_locations, important_values, result_description, event_involved_enetities, event_description, tag_time, event_time_node, trigger_description。 筛选使用下拉框+搜索，可以预览前5条记录，通过export按钮导出和预览格式相同的excel文件 | 4 | 3人天 | qingsong
| 流程维度数据导入UI，新增一个维度导入界面，可以查看当前存在的维度，可以删除维度(对原本的数据会删除这个维度相关的边)，导入时需要选择类型是流程还是通用，选择流程维度时，需要上传一个结构类似Process Classfication Framework APQC for Education.xlsx的excel文件，导入逻辑是增量更新，只会变化和之前不同的部分，是否变化取决于ID和Name的对应是否和之前一致 | 2 | 3人天 | guanghao | 2.2
| 通用维度导入UI，在维度导入界面，选择通用维度时，需要提供一个统一样式的excel文件，然后设置通用维度的名称，这个名称需要唯一，不能和之前的维度重复，导入后在打标签时,数据导出界面，决策助手都可以使用通用维度标签(决策助手需要适配通用维度的增加) | 3 | 4人天 | qingsong | 2.6
| 主数据利用policy library复用管理，主数据类型支持多少种？修改policy library界面为主数据library，支持不同主数据间的切换，每个主数据的管理流程完全复用policy library，（当前复用policy library逻辑无法让主数据被app和决策助手感知到主数据）允许增加主数据，编辑管理功能。 | 5 | 4人天 | qingsong | 2.4
| 主数据需要被foundation的agent感知到，政策先用md的方式（mongodb） | 6 | 4人天 | qingsong | 2.12
| ask ai的agent prompt暴露，包括战略把关者和决策产生者。ask ai的几个角色分开，通过下拉框选择 | 7 | 2人天 | guanghao | 2.14
可视化 | 2维的数据筛选语义热点图, 类似wizmap的展示形态. 提供一个可视化页面，筛选逻辑和原始数据导出的筛选逻辑一致，提供多个下拉复选框，选择好筛选范围后，语义图展示的是筛选出的原始数据的语义图，语义来源为原始数据多个字段的拼接。（不包含vision图层）尝试时间筛选 | 9 | 3人天 | guanghao
| 亮灯图，用类似wizmap 散点图展示的逻辑(x:流程，事件，y:BU，部门) 可换成右侧这个图来展示 | 8
| 决策助手决策流程步骤可视化，参考右图。内圈维度，外圈简短的2-3字原因，点开查看evidence，可以选择单一维度和全局维度，组合维度 | 7 | 5人天 | guanghao | 2.14
新手指引 | 新手指引(主数据的导入)，staff, vendor, customer, payroll, policy, process，ken会提供完整的流程和每一步需要导入的文件，就是初始化，汇总界面，收到了没收到 |  | 需要拿到流程再估计，10人天？ | qingsong |  | 文件格式必须固定 对于政策文件管理员需要一次性上传所有文件？不需要 需要走管理员审核场景吗？需要 vendor, customer, payroll给agent查询
自动化 | 搭建采购场景的workflow，包括app，其他节点等（生成workflow的前置条件） |  |  | rachel
| 在ask ai的聊天助手里，根据用户意图、主数据和专用光盘信息（需要提供：内部控制等规则）生成workflow的模板，给个链接。生成的workflow准确度不保障，只能保证可以加载出来并且逻辑上是通顺的，但是其中每个节点的配置仍然需要人工去确认和修改 | 11 | 7人天 | qingsong
| 从流程主数据生成光盘模板，可以在app里进行修改，在流程维度导入的页面添加按钮调用(不确保可以在无人工干预下直接运行，需要人工修改)，可以根据前缀结构序号规定生成的范围 | 10 | 3人天 | guanghao
| app的standard使用界面信息量需要密集一些，左侧app框体小一些、图标小一点，右侧app使用界面，删除整体无用的文字显示，历史记录展示，点击切换 |  | 4人天
人员主数据变更与测试修改 | （1）在BU上一级新增以及BU Group分支 （2）新增Function和Sub-Function， 代替Department （3）政策库权限使用Funciton控制 （4）邮箱大小写需要设置为不敏感 （5）组织职能绑定用户配置优化(head变换为owner) （6）GRC Advisor无法配置问题 （7）Role数据支持导出 （8）用户管理界面用户表，提供排序功能 （9）Role页面添加用户界面美化 | 1 | 2人天 | qingsong | 1.30

## 计划(3)
模块 | 项目 | 优先级 | 预计完成时间 | 负责人 | 时间安排 | 状态 | 备注
人员主数据变更与测试修改 | （1）在BU上一级新增以及BU Group分支 （2）新增Function和Sub-Function， 代替Department （3）政策库权限使用Funciton控制 （4）邮箱大小写需要设置为不敏感 （5）组织职能绑定用户配置优化(head变换为owner) （6）GRC Advisor无法配置问题 （7）Role数据支持导出 （8）用户管理界面用户表，提供排序功能 （9）Role页面添加用户界面美化 | 1 | 3人天 | qingsong | 1.28-1.30 | done
数据 | 流程维度数据导入UI，新增一个维度导入界面，可以查看当前存在的维度，可以删除维度(对原本的数据会删除这个维度相关的边)，导入时需要选择类型是流程还是通用，选择流程维度时，需要上传一个结构类似Process Classfication Framework APQC for Education.xlsx的excel文件，导入逻辑是增量更新，只会变化和之前不同的部分，是否变化取决于ID和Name的对应是否和之前一致 | 2 | 3人天 | guanghao | 2.3-2.5 | done
数据 | 通用维度导入UI，在维度导入界面，选择通用维度时，需要提供一个统一样式的excel文件，然后设置通用维度的名称，这个名称需要唯一，不能和之前的维度重复，导入后在打标签时,数据导出界面，决策助手都可以使用通用维度标签(决策助手需要适配通用维度的增加) | 3 | 4人天 | zhiguo | 1.30-2.4 | done
数据 | 主数据（非结构化）利用policy library复用管理，主数据类型支持多少种？修改policy library界面为主数据library，支持不同主数据间的切换，每个主数据的管理流程完全复用policy library，（当前复用policy library逻辑无法让主数据被app和决策助手感知到主数据）允许增加主数据，编辑管理功能。 | 5 | 2人天 | qingsong | 2.2-2.6 | done
数据 | 主数据(半结构化)录入及管理 | 5 | 4人天 | qingsong |  | done
数据 | 政策的数据向量化存储+Ask ai的使用全流程打通 | 5 | 3人天 | qingsong | 2.2-2.4 | done
数据 | 非结构化和半结构化的主数据被ask ai的atlas使用 | 6 | 3人天 | qingsong | 2.9-2.14 | done | O
数据 | 非结构化和半结构化的主数据被foundation的app使用，创建app时配置 | 6 | 4人天 | qingsong | 2.9-2.14 | 新计划中
ask ai | ask ai的agent prompt暴露，包括战略把关者和决策产生者。ask ai的几个角色分开，通过下拉框选择 | 7 | 2人天 | guanghao | 2.6-2.9 | done | O
可视化 | 决策助手决策流程步骤可视化，参考右图。内圈维度，外圈简短的2-3字原因，点开查看evidence，可以选择单一维度和全局维度，组合维度 | 7 | 5人天 | guanghao | 2.10-2.14 | done
可视化 | 亮灯图，用类似wizmap 散点图展示的逻辑(x:流程，事件，y:BU，部门) | 8 | 3人天 | guanghao | 2.5-2.9 | 新计划中
可视化 | 2维的数据筛选语义热点图, 类似wizmap的展示形态. 提供一个可视化页面，筛选逻辑和原始数据导出的筛选逻辑一致，提供多个下拉复选框，选择好筛选范围后，语义图展示的是筛选出的原始数据的语义图，语义来源为原始数据多个字段的拼接。（不包含vision图层）尝试时间筛选 | 9 | 3人天 | guanghao | 1.29-2.3 | done
数据 | 原始数据导出，filter。新增一个页面负责原始数据的导出，原始数据指的是被标签化后的数据，可以通过标签进行筛选，标签目前包含流程，人员，app，事件，时间，支持通用维度。原始数据本身包含字段：event_locations, important_values, result_description, event_involved_enetities, event_description, tag_time, event_time_node, trigger_description, 还有标签。 筛选使用下拉框+搜索，可以预览前5条记录，通过export按钮导出和预览格式相同的excel文件 | 4 | 3人天 | zhiguo | 2.4-2.6 | done | O
自动化 | 从流程主数据生成光盘模板，可以在app里进行修改，在流程维度导入的页面添加按钮调用(不确保可以在无人工干预下直接运行，需要人工修改)，可以根据前缀结构序号规定生成的范围 | 10 | 3人天 | zhiguo | 2.10-2.12 | ongoing
自动化 | 在ask ai的聊天助手里，根据用户意图、主数据和专用光盘信息（需要提供：内部控制等规则）生成workflow的模板，给个链接。生成的workflow准确度不保障，只能保证可以加载出来并且逻辑上是通顺的，但是其中每个节点的配置仍然需要人工去确认和修改 | 11 | 7人天 | zhiguo | 2.13-2.14 | pending
新手指引 | 新手指引(主数据的导入)，staff, vendor, customer, payroll, policy, process，ken会提供完整的流程和每一步需要导入的文件，就是初始化，汇总界面，收到了没收到 | 12 |  | qingsong | 2.9-2.14 | pending
workflow | 优化+debug |  |  | huangpan | 1.29-2.3 | done
ask ai | 通用llm和ask ai agent并行，最后合并结果 |  |  | guanghao |  | done
ask ai | ask ai里每个agent需要可配置主数据的访问权限 |  |  | guanghao
ask ai | 事件维度的权限控制 |  |  | guanghao

## 计划
模块 | 项目 | 预计完成时间 | 负责人
原有流程打通 | workflow发布、审批 | 2025.1.30 | huangpan
| workflow assign调整，涉及到human in the loop节点重构，以支持人工查看上传的文件内容； 涉及到assign时，被assign人的消息中心应该看到哪些内容？(required actions的所有内容吗？) | 2025.1.30 | huangpan
| workflow condition node节点废弃，新增问题分类节点，类似于dify的问题分类节点 | 2025.1.30 | huangpan
| 未发布前的个人workflow管理，如保存查看draft，重命名 | 2025.2.14 | huangpan
| workflow中弃用节点，以及页面弃用功能按钮的去除 | 2025.2.14 | huangpan
| 原始数据导出，filter | 2025.1.30 | guanghao
| 流程维度数据导入UI | 2025.2.14 | guanghao
| 通用维度导入UI | 2025.2.14 | guanghao
主数据利用policy library复用管理
可视化 | 2维的数据筛选语义热点图 | 2025.1.30 | guanghao
| 亮灯图，用wizmap的逻辑进行展示 | 2025.2.14 | guanghao
决策助手决策流程步骤可视化
新手指引 | 新手指引(主数据的导入)，staff, vendor, customer, payroll, policy, process
ai能力 | 搭建采购场景的workflow，包括app，其他节点等（生成workflow的前置条件） |  | rachel
| 根据用户意图和主数据生成workflow的set，给个链接，采购的预生成 | 2025.1.30 | qingsong
部署 | sharepoint打通 | 2025.2.14 | qingsong
| SSO基础功能： a) 认证逻辑 b）合法身份对接：信息补全+管理员审批 c) 集成Azure SSO d）通过本地测试 | 2025.2.14 | qingsong

## PLAN
归属模块 | 具体事项 | 预计工时（人天）
智能演算 | vision的配置管理 | 10
图结构的CRUD接口
地标建筑的生成
可视化，重要路径高亮
信息收集器优化 | 需要对从什么电脑，mac地址，设备号的信息进行记录，并且可以通过某个属性归纳类别，后续需要提供给workflow或者app中使用 | 10
支持onedrive
政策树 | 政策树，政策召回 不再使用rag的形式，使用标签的形式，增加政策的维度，展示哪些流程被现有政策覆盖，agent可以调用政策的知识，进行垂直领域的分析。 | 10
workflow | workflow的保存，发布、share的方式以及share management | 10
UI优化 | 风格统一 | 20
用户使用习惯适配
60